## 测试BugList20200116
测试项 | 问题描述 | 优先级 | 是否解决
条件搜索 | 搜索结果不匹配： 1）卡在working队列中的视频，搜索不到 2）人工审核下“待审核”：搜素结果不准确 | 低 | ×
播放功能 | 部分视频无法播放 | 低 | ×
json返回null | 部分视频返回null，导致：前端web页面无法正常展示 | 低 | ×
不良场景 | 视频截帧图片无法打开 | 高 | ×
广告 | 点击url可以正常弹窗，但是无法显示图片； 通过url直接访问图片，同样无法打开 | 高 | ×
文件是否可以正常流转 | 1）仍有部分视频及txt文档卡在working队列中：导致前端搜索结果不准确 2）有1个大约为4G的文件，没有流转起来，一直在Input/Dir1目录下：没有tag标记 | 高 | ×

## 频道列表
编号 | 节目名称 | 机审识别
|  | 识别结果：通过 | 识别结果：违规
1 | 长安汽车CS35车型精彩广告视频 | √
2 | 奥迪无人驾驶广告 | √
3 | surface book广告 | √
4 | 李易峰杨幂OPPO R9 |  | √：敏感人脸
5 | 中国人民解放军2019征兵广告 |  | √：敏感人脸
6 | 品味舍得酒广告视频 |  | √：敏感人脸
7 | 百事可乐广告视频 |  | √：敏感人脸 （识别结果不准确）
8 | 啥是佩奇 |  | √：敏感人脸 （识别结果不准确）
9 | 胡姬花 |  | √：敏感人脸、Logo
10 | 十三届全国人大常委会 |  | √：语音、暴恐、Logo、人脸
11 | 李鹏 |  | √：语音、暴恐、Logo、人脸
12 | 小刀电动车 |  | √：敏感人脸
13 | 江苏宗申电动三轮车 |  | √：敏感人脸
| 《新闻联播》：全国政协邀请知名人士 | × | ×
14 | 中央新闻联播：20121108直播 |  | √：语音、暴恐、Logo、人脸
15 | 新闻联播视频1：腾讯视频 |  | √：敏感人脸
16 | 新闻联播视频4：腾讯视频 |  | √：敏感人脸
17 | 新闻联播部分视频_好看视频 |  | √：语音、暴恐、Logo、人脸
18 | 《新闻联播》李克强：召开学者和专家座谈会 | × | × | jsion返回null
19 | 习近平举行欢迎仪式欢迎苏里南总统访华 |  | √：语音、暴恐、Logo、人脸
20 | Olay Angelababy广告 | 搜索不到 | 搜索不到 | 卡在working队列中
21 | 《新闻联播》视频：中共中央政治局召开会议 习近平出席 | 搜索不到 | 搜索不到 | 卡在working队列中
22 | 习近平举行欢迎仪式欢迎萨尔瓦多总统访华 | 搜索不到 | 搜索不到 | 卡在working队列中
23 | 霍丶比特人.意丶外旅程.加长版 |  |  | 堆积在INPUT/DIR1目录下
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## 审核效率速度测试
视频名称 | 视频大小 | 视频总时长 | 审核耗时
04 深浅拷贝(一) | 104M | 37 min | 7min
七届世界军人运动会在武汉隆重开幕 习近平出席开幕式并宣布运动会开幕
拉芳 | 2.19 | 30s | 1min内
李易峰杨幂OPPO R9 | 5.68 | 45s | 1min内